## PERT-диаграмма_итог проекта
Подготовка выпускной работы магистра на тему:
Подходы к инженерии требований при гибкой разработке ПО с использованием аппарата нечетких множеств
№ п.п. | Наименование задачи | Зависит от выполнения предыдущей задачи | Оценка времени выполнения задачи, недель |  |  | Ожидаемое время выполнения, недель, ETзi | Прямой проход |  | Обратный проход |  | Обратный проход |  | Дисперсия | СКО | Оценка неопределенности сроков
|  |  | Optimistic | Realistic | Pessimistic |  | ESзi | EFзi | LFзi | LSзi | Slack (прямой) | Slack (обратный)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
| Итого про проекту | - | 12 | 17 | 22 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.054603 | 0.23367 | 1.375%
1 | Подготовка и планирование | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0077278 | 0.087908
1.1 | Определение целей и задач исследования | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.8319e-15 | 1.8319e-15 | 1.8319e-15 | 0.0011111 | 0.033333
1.1.1 | Описание предметной области | - | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 5.7454e-15 | 5.7454e-15 | 5.7454e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.2 | Проблематика | 1.1.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 5.7454e-15 | 5.7454e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.3 | Цель работы и исследовательские вопросы | 1.1.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5.7176e-15 | 5.7454e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.4 | Задачи работы | 1.1.3 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.7176e-15 | 5.7176e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.2 | Разработка плана работы | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 1.7764e-15 | 1.8319e-15 | 0.0026222 | 0.051208
1.2.1 | Декомпозиция проекта на этапы и задачи. Ментальная карта проекта | 1.1.4 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.4 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 5.7732e-15 | 5.7176e-15 | 0.0009 | 0.03
1.2.2 | Определение сроков выполнения задач. PERT-диаграмма проекта | 1.2.1 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.58 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.0009 | 0.03
1.2.3 | Оценка необходимых ресурсов | 1.2.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.2.4 | Оформление репозитория проекта на GitHub | 1.2.3 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.86 | 1 | 1 | 0.86 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00054444 | 0.023333
1.3 | Обзор литературы и существующих практик | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.7764e-15 | 0.0039944 | 0.063202
1.3.1 | Гибкие методологии разработки ПО, сравнение с традиционной разработкой | 1.2.4 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.13833 | 1 | 1.1383 | 1.1383 | 1 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.000625 | 0.025
1.3.2 | Этапы инженерии требований в гибкой разработке | 1.3.1 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.13833 | 1.1383 | 1.2767 | 1.2767 | 1.1383 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.000625 | 0.025
1.3.3 | Методы сбора и основные подходы к приоритизации требований при гибкой разработки ПО | 1.3.2 | 0.06 | 0.14 | 0.21 | 0.13833 | 1.2767 | 1.415 | 1.415 | 1.2767 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.000625 | 0.025
1.3.4 | Теория нечетких множеств и нечеткая математика. Дефаззификация. Операторы редукции типа нечетких множеств | 1.3.3 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.14167 | 1.415 | 1.5567 | 1.5567 | 1.415 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00046944 | 0.021667
1.3.5 | Методы коллективного принятия решений | 1.3.4 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.14167 | 1.5567 | 1.6983 | 1.6983 | 1.5567 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00046944 | 0.021667
1.3.6 | Практика применения нечеткого подхода в гибких методологиях разработки ПО . Выявление пробелов и перспектив для дальнейшей работы | 1.3.5 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.14167 | 1.6983 | 1.84 | 1.84 | 1.6983 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00046944 | 0.021667
1.3.7 | Построение "Дерева источников". Анализ рейтингов статей, индексов цитирования | 1.3.6 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.84 | 2 | 2 | 1.84 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00071111 | 0.026667
2 | Теоретическая основа и методология исследования | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0068806 | 0.082949
2.1 | Анализ особенностей управления требованиями в гибкой разработке | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00089444 | 0.029907
2.1.1 | Отсутствие формализованных требований к ПО | 1.3.7 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2 | 2.1875 | 2.1875 | 2 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00015625 | 0.0125
2.1.2 | Изменчивость требований | 2.1.1 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2.1875 | 2.375 | 2.375 | 2.1875 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00015625 | 0.0125
2.1.3 | Проблематика приоритизации | 2.1.2 | 0.17 | 0.2125 | 0.255 | 0.2125 | 2.375 | 2.5875 | 2.5875 | 2.375 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00020069 | 0.014167
2.1.4 | Субъективность оценки сложности и важности требований | 2.1.3 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.225 | 2.5875 | 2.8125 | 2.8125 | 2.5875 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.000225 | 0.015
2.1.5 | Коммуникация между стейкхолдерами | 2.1.4 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2.8125 | 3 | 3 | 2.8125 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00015625 | 0.0125
2.2 | Концептуальная нечеткая модель управления требованиями | 2.1 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 1.75 | 3 | 4.75 | 4.75 | 3 | 0 | 0 | 0.0027222 | 0.052175
2.2.1 | Ключевые сущности: требования, стейкхолдеры, функциональные и нефункциональные характеристики | 2.1.5 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 3 | 3.35 | 3.35 | 3 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00054444 | 0.023333
2.2.2 | Нечеткие переменные, оценки функциональных и нефункциональных требований. Шкалы и лингвистические термы | 2.2.1 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 3.35 | 3.7 | 3.7 | 3.35 | 5.7732e-15 | 5.7732e-15 | 0.00054444 | 0.023333
2.2.3 | Нечеткие преобразования | 2.2.2 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 3.7 | 4.05 | 4.05 | 3.7 | 0 | 5.7732e-15 | 0.00054444 | 0.023333
2.2.4 | Методы агрегации нечетких оценок при коллективном принятии решений | 2.2.3 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 4.05 | 4.4 | 4.4 | 4.05 | 0 | 0 | 0.00054444 | 0.023333
2.2.5 | Методы дефаззификации нечетких результатов | 2.2.4 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 4.4 | 4.75 | 4.75 | 4.4 | 0 | 0 | 0.00054444 | 0.023333
2.3 | Применение теории нечетких множеств к обработке данных | 2.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0.0015278 | 0.039087
2.3.1 | Понятие фаззификации, ИНМТ1, ИНМТ2 | 2.2.5 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 4.75 | 5.125 | 5.125 | 4.75 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
2.3.2 | Нечеткие вычисления | 2.3.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 5.125 | 5.375 | 5.375 | 5.125 | 0 | 0 | 0.00027778 | 0.016667
2.3.3 | Дефаззификация. Редукция. Альфа-срезы | 2.3.2 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 5.375 | 5.75 | 5.75 | 5.375 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
2.4 | Интеграция нечеткого подхода с гибкими методологиями | 2.3 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 5.75 | 7 | 7 | 5.75 | 0 | 0 | 0.0017361 | 0.041667
2.4.1 | Включение нечетких оценок в процесс приоритизации | 2.3.3 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 5.75 | 6.0625 | 6.0625 | 5.75 | 0 | 0 | 0.00043403 | 0.020833
2.4.2 | Фреймворки нечеткой приоритизации (методы MoSCoW, RICE) | 2.4.1 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 6.0625 | 6.375 | 6.375 | 6.0625 | 0 | 0 | 0.00043403 | 0.020833
2.4.3 | Нечеткие подходы к коллективному принятию решений | 2.4.2 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 6.375 | 6.6875 | 6.6875 | 6.375 | 0 | 0 | 0.00043403 | 0.020833
2.4.4. | Объяснение выбора параметров моделирования | 2.4.3 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.3125 | 6.6875 | 7 | 7 | 6.6875 | 0 | 0 | 0.00043403 | 0.020833
3 | Практическая реализация и эксперименты | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.13229
3.1 | Подготовка данных | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.0015278 | 0.039087
3.1.1 | Выбор фреймворков приоритизации (MoSCoW, RICE) | 2.4.4 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7 | 0 | 0 | 0.00027778 | 0.016667
3.1.2 | Подготовка форм оценки функциональных и нефункциональных требований | 3.1.1 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 7.25 | 7.625 | 7.625 | 7.25 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3.1.3 | Разработка перечня и шкал лингвистических термов | 3.1.2 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 7.625 | 8 | 8 | 7.625 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3.2 | Алгоритмизация | 3.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 10.5 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0.013472 | 0.11607
3.2.1 | Выбор стека технологий (Python, библиотеки) | 3.1.3 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 8 | 8.125 | 8.125 | 8 | 0 | 0 | 6.9444e-05 | 0.0083333
3.2.2 | Реализация основных функциональных модулей (приоритизация требований одним экспертом, модели коллективного принятия решений в четком и нечетком виде, дефаззификация, учет взаимосвязанности требований, визуализации результатов моделирования) | 3.2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 8.125 | 9.625 | 9.625 | 8.125 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1
3.2.3 | Реализация пайплайна с загрузкой и выгрузкой моделей в Excel-файлы | 3.2.2 | 0.7 | 0.875 | 1.05 | 0.875 | 9.625 | 10.5 | 10.5 | 9.625 | 0 | 0 | 0.0034028 | 0.058333
3.3 | Проведение экспериментов | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 12 | 12 | 10.5 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.05
3.3.1 | Сравнение результатом нечеткой модели с четким расчетом | 3.2.3 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 10.5 | 10.875 | 10.875 | 10.5 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3.3.2 | Приоритизация с учетом и без учета взаимосвязанности требований | 3.3.1 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 10.875 | 11.25 | 11.25 | 10.875 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3.3.3 | Анализ чувствительности модели к изменению параметров | 3.3.2 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 11.25 | 11.625 | 11.625 | 11.25 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3.3.4 | Интерпретация параметров моделирования и рекомендации по их выбору | 3.3.3 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 11.625 | 12 | 12 | 11.625 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
4 | Заключение и дальнейшие исследования | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.0091111 | 0.095452
4.1 | Анализ результатов | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 12 | 12.8 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.0035556 | 0.059628
4.1.1 | Подтверждение или опровержение исследовательской гипотезы | 3.3.4 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 12 | 12.16 | 12.16 | 12 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
4.1.2 | Актуальность в продуктовом подходе | 4.1.1 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 12.16 | 12.32 | 12.32 | 12.16 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
4.1.3 | Выводы по результатам проделанной работы | 4.1.2 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 12.32 | 12.48 | 12.48 | 12.32 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
4.1.4 | Заключение об универсальности подхода без привязки к конкретному фреймворку | 4.1.3 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 12.48 | 12.64 | 12.64 | 12.48 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
4.1.5 | Практическая значимость предложенной методологии, рекомендации по применению в конкретных видах деятельности | 4.1.4 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 12.64 | 12.8 | 12.8 | 12.64 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
4.2 | Перспективы дальнейших исследований | 4.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.066667
4.2.1 | Расширение модели: включение новых атрибутов требований | 4.1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12.8 | 13 | 13 | 12.8 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.2.2 | Использование расширенного аппарата нечетких множеств | 4.2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.2.3 | Исследование влияния на другие аспекты гибкой разработки | 4.2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.2.4 | Возможность применение в других областях | 4.2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.3 | Рекомендации по разработке ПО на основе предложенного подхода | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 13.6 | 14 | 14 | 13.6 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5 | Оформление текста и презентация | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.013383 | 0.11569
5.1 | Оформление разделов письменной работы | 4.3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 15.5 | 15.5 | 14 | 0 | 0 | 0.0050222 | 0.070868
5.1.1 | Титульный лист, содержание | 4.2.4 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 14 | 14.015 | 14.015 | 14 | 0 | 0 | 2.7778e-06 | 0.0016667
5.1.2 | Аннотация (на русском и английском языках) | 5.1.1 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 14.015 | 14.045 | 14.045 | 14.015 | 0 | 0 | 1.1111e-05 | 0.0033333
5.1.3 | Вводная глава | 5.1.2 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 14.045 | 14.27 | 14.27 | 14.045 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
5.1.4 | Теоретическая часть: 1. Обзор публикаций, 2. Предметная область, 3. Математический аппарат исследования | 5.1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 14.27 | 14.57 | 14.57 | 14.27 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.1.5 | Практическая часть: Модели принятия решений одним экспертом, модели коллективного принятия решений (в нечетком и нечетком подходе) | 5.1.4 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 14.57 | 14.99 | 14.99 | 14.57 | 0 | 0 | 0.0021778 | 0.046667
5.1.6 | Интерпретации, выводы, результаты, рекомендации (в каждой главе) | 5.1.5 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.225 | 14.99 | 15.215 | 15.215 | 14.99 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
5.1.7 | Заключение | 5.1.6 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 15.215 | 15.395 | 15.395 | 15.215 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.02
5.1.8 | Глава об использовании генеративных моделей | 5.1.7 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.395 | 15.44 | 15.44 | 15.395 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.1.9 | Список литературы, Приложения (A-E) | 5.1.8 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 15.44 | 15.5 | 15.5 | 15.44 | 0 | 0 | 4.4444e-05 | 0.0066667
5.2 | Оформления репозитория на GitHub | 5.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 15.5 | 15.86 | 15.86 | 15.5 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.014142
5.2.1 | Папка с промптами и ответами LLM | 5.1.9 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.5 | 15.545 | 15.545 | 15.5 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.2 | Папка с файлами загрузки и выгрузки данных в Excel | 5.2.1 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.545 | 15.59 | 15.59 | 15.545 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.3 | Приложение A_Программная реализация | 5.2.2 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.59 | 15.635 | 15.635 | 15.59 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.4 | Приложение B_Примеры расчетов в Excel | 5.2.3 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.635 | 15.68 | 15.68 | 15.635 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.5 | Приложение C_Папка_Ментальные карты проекта | 5.2.4 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.68 | 15.725 | 15.725 | 15.68 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.6 | Приложение D_Папка_PERT-диаграммы проекта | 5.2.5 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.725 | 15.77 | 15.77 | 15.725 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.7 | Приложение E_Взаимосвязь литературных источников | 5.2.6 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.77 | 15.815 | 15.815 | 15.77 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.2.8 | Файл README | 5.2.7 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 15.815 | 15.86 | 15.86 | 15.815 | 0 | 0 | 2.5e-05 | 0.005
5.3 | Устранение замечаний и нормоконтроль | 5.2 | 0.43 | 0.645 | 0.86 | 0.645 | 15.86 | 16.505 | 16.505 | 15.86 | 0 | 0 | 0.0051361 | 0.071667
5.4 | Подготовка презентационных материалов и доклада | 5.3 | 0.33 | 0.495 | 0.66 | 0.495 | 16.505 | 17 | 17 | 16.505 | 0 | 0 | 0.003025 | 0.055