## PERT-диаграмма_начало проекта
Подготовка выпускной работы магистра на тему:
Подходы к инженерии требований при гибкой разработке ПО с использованием аппарата нечетких множеств
№ п.п. | Наименование задачи | Зависит от выполнения предыдущей задачи | Оценка времени выполнения задачи, недель |  |  | Ожидаемое время выполнения, недель, ETзi | Прямой проход |  | Обратный проход |  | Обратный проход |  | Дисперсия | СКО | Оценка неопределнности сроков
|  |  | Optimistic | Realistic | Pessimistic |  | ESзi | EFзi | LFзi | LSзi | Slack (прямой) | Slack (обратный)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15
| Итого про проекту | - | 12 | 17 | 22 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.084676 | 0.29099 | 1.712%
1 | Подготовка и планирование | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0.091652
1.1 | Определение целей и задач исследования | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | -1.7208e-15 | -1.7208e-15 | -1.7208e-15 | 0.0011111 | 0.033333
1.1.1 | Описание предметной области | - | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | -1.471e-15 | -1.471e-15 | -1.471e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.2 | Проблематика | 1.1.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -1.471e-15 | -1.471e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.3 | Цель работы и исследовательские вопросы | 1.1.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -1.4988e-15 | -1.471e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.1.4 | Задачи работы | 1.1.3 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -1.4988e-15 | -1.4988e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.2 | Разработка плана работы | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | -1.7764e-15 | -1.7208e-15 | 0.0026222 | 0.051208
1.2.1 | Декомпозиция проекта на этапы и задачи. Ментальная карта проекта | 1.1.4 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.4 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | -1.4433e-15 | -1.4988e-15 | 0.0009 | 0.03
1.2.2 | Определение сроков выполнения задач. PERT-диаграмма проекта | 1.2.1 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.58 | 0.76 | 0.76 | 0.58 | -1.4433e-15 | -1.4433e-15 | 0.0009 | 0.03
1.2.3 | Оценка необходимых ресурсов | 1.2.2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | -1.4433e-15 | -1.4433e-15 | 0.00027778 | 0.016667
1.2.4 | Оформление репозитория проекта на GitHub | 1.2.3 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.86 | 1 | 1 | 0.86 | -1.4433e-15 | -1.4433e-15 | 0.00054444 | 0.023333
1.3 | Обзор литературы и существующих практик | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1.7764e-15 | -1.7764e-15 | 0.0046667 | 0.068313
1.3.1 | Гибкие методологии разработки ПО, сравнение с традиционной разработкой | 1.2.4 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1 | 0 | -1.4433e-15 | 0.00071111 | 0.026667
1.3.2 | Этапы управления требованиями в гибкой разработке | 1.3.1 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.16 | 1.32 | 1.32 | 1.16 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
1.3.3 | Теория нечетких множеств и нечеткая логика | 1.3.2 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.32 | 1.48 | 1.48 | 1.32 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
1.3.4 | Методы принятия решений в условиях неопределенности требований | 1.3.3 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.48 | 1.64 | 1.64 | 1.48 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
1.3.5 | Практика применения нечеткого подхода в гибких методологиях разработки ПО . Выявление пробелов и перспектив для дальнейшей работы | 1.3.4 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 1.64 | 1.8 | 1.8 | 1.64 | 0 | 0 | 0.00071111 | 0.026667
1.3.6 | Построение "Дерева источников". Анализ рейтингов статей, индексов цитирования | 1.3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
2 | Теоретическая основа и методология исследования | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0087764 | 0.093682
2.1 | Анализ особенностей управления требованиями в гибкой разработке | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1.7764e-15 | 0.00089444 | 0.029907
2.1.1 | Отсутствие формализованных требований к ПО | 1.3.6 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2 | 2.1875 | 2.1875 | 2 | 0 | 0 | 0.00015625 | 0.0125
2.1.2 | Изменчивость требований | 2.1.1 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2.1875 | 2.375 | 2.375 | 2.1875 | 0 | 0 | 0.00015625 | 0.0125
2.1.3 | Трудности приоритизации | 2.1.2 | 0.17 | 0.2125 | 0.255 | 0.2125 | 2.375 | 2.5875 | 2.5875 | 2.375 | 0 | 0 | 0.00020069 | 0.014167
2.1.4 | Субъективности оценки сложности и важности требований | 2.1.3 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.225 | 2.5875 | 2.8125 | 2.8125 | 2.5875 | 0 | 0 | 0.000225 | 0.015
2.1.5 | Коммуникации между стейкхолдерами | 2.1.4 | 0.15 | 0.1875 | 0.225 | 0.1875 | 2.8125 | 3 | 3 | 2.8125 | 0 | 0 | 0.00015625 | 0.0125
2.2 | Концептуальная нечеткая модель управления требованиями | 2.1 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 1.75 | 3 | 4.75 | 4.75 | 3 | 0 | 0 | 0.0045486 | 0.067443
2.2.1 | Ключевые сущности: требования, стейкхолдеры, атрибуты требований (важность, срочность, риски) | 2.1.5 | 0.45 | 0.5625 | 0.675 | 0.5625 | 3 | 3.5625 | 3.5625 | 3 | 0 | 0 | 0.0014063 | 0.0375
2.2.2 | Нечеткие лингвистические переменные и оценки | 2.2.1 | 0.45 | 0.5625 | 0.675 | 0.5625 | 3.5625 | 4.125 | 4.125 | 3.5625 | 0 | 0 | 0.0014063 | 0.0375
2.2.3 | Нечеткие преобразования | 2.2.2 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.625 | 4.125 | 4.75 | 4.75 | 4.125 | 0 | 0 | 0.0017361 | 0.041667
2.3 | Применение теории нечетких множеств к обработке данных | 2.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 4.75 | 5.75 | 5.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0.0015278 | 0.039087
2.3.1 | Фаззификация. ИНМ1Т, ИНМ2Т | 2.2.3 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 4.75 | 5.125 | 5.125 | 4.75 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
2.3.2 | Нечеткие вычисления | 2.3.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 5.125 | 5.375 | 5.375 | 5.125 | 0 | 0 | 0.00027778 | 0.016667
2.3.3 | Дефаззификация. Альфа-срезы | 2.3.2 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 5.375 | 5.75 | 5.75 | 5.375 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
2.4 | Интеграция нечеткого подхода с гибкими методологиями | 2.3 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 5.75 | 7 | 7 | 5.75 | 0 | 0 | 0.0018056 | 0.042492
2.4.1 | Включение нечетких оценок в бэклог продукта | 2.3.3 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 5.75 | 6 | 6 | 5.75 | 0 | 0 | 0.00027778 | 0.016667
2.4.2 | Нечеткая приоритизация пользовательских историй (например, методы MoSCoW, RICE и др.) | 2.4.1 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 6 | 6.375 | 6.375 | 6 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
2.4.3 | Нечеткие метрики оценки прогресса | 2.4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 6.375 | 6.625 | 6.625 | 6.375 | 0 | 0 | 0.00027778 | 0.016667
2.4.4. | Адаптация процессов популярных фреймворков (например, SCRUM/ Kanban) для учета нечеткости | 2.4.3 | 0.3 | 0.375 | 0.45 | 0.375 | 6.625 | 7 | 7 | 6.625 | 0 | 0 | 0.000625 | 0.025
3 | Практическая реализация и эксперименты | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.034722 | 0.18634
3.1 | Подготовка данных | 2.4.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.066667
3.2 | Алгоритмизация | 3.1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 10.5 | 10.5 | 8 | 0 | 0 | 0.025139 | 0.15855
3.2.1 | Выбор стека технологий (Python, библиотеки) | 3.1 | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.125 | 8 | 8.125 | 8.125 | 8 | 0 | 0 | 6.9444e-05 | 0.0083333
3.2.2 | Реализация основных функциональных модулей | 3.2.1 | 1.9 | 2.375 | 2.85 | 2.375 | 8.125 | 10.5 | 10.5 | 8.125 | 0 | 0 | 0.025069 | 0.15833
3.3 | Проведение экспериментов | 3.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 10.5 | 12 | 12 | 10.5 | 0 | 0 | 0.0051389 | 0.071686
3.3.1 | Сравнение результатом нечеткой модели с четким расчетом | 3.2.2 | 0.7 | 0.875 | 1.05 | 0.875 | 10.5 | 11.375 | 11.375 | 10.5 | 0 | 0 | 0.0034028 | 0.058333
3.3.2 | Анализ чувствительности модели к изменению параметров | 3.3.1 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.625 | 11.375 | 12 | 12 | 11.375 | 0 | 0 | 0.0017361 | 0.041667
4 | Заключение и дальнейшие исследования | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.11547
4.1 | Анализ результатов | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 12 | 12.8 | 12.8 | 12 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.066667
4.1.1 | Подтверждение или опровержение гипотез | 3.3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.1.2 | Практическая значимость предложенного подхода | 4.1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.1.3 | Выявленные ограничения методического подхода | 4.1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.1.4 | Выводы по результатам проделанной работы | 4.1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.2 | Формулировка рекомендаций | 4.1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.066667
4.3 | Перспективы дальнейших исследований | 4.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 13.2 | 14 | 14 | 13.2 | 0 | 0 | 0.0044444 | 0.066667
4.3.1 | Расширение модели: включение новых атрибутов требований | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.3.2 | Использование расширенного аппарата нечетких множеств | 4.3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.3.3 | Возможность применение в других областях | 4.3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
4.3.4 | Исследование влияния на другие аспекты гибкой разработки | 4.3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 14 | 14 | 13.8 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5 | Оформление текста и презентация | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.019444 | 0.13944
5.1 | Оформление разделов письменной работы | 4.3 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 14 | 15.5 | 15.5 | 14 | 0 | 0 | 0.0055556 | 0.074536
5.1.1 | Вводная глава | 4.3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.1.2 | Теоретическая часть | 5.1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.1.3 | Практическая часть | 5.1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.1.4 | Заключение | 5.1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.1.5 | Литература и приложения | 5.1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.033333
5.2 | Устранение замечаний и нормоконтроль | 5.1.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 15.5 | 16.25 | 16.25 | 15.5 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0.083333
5.3 | Подготовка презентационных материалов и доклада | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 16.25 | 17 | 17 | 16.25 | 0 | 0 | 0.0069444 | 0.083333